## Anforderungsliste
ANFORDERUNGSLISTE - PROJEKT MANAGEMENT
ID | Anforderung | Beschreibung | Priorität | Status | Verantwortlich | Deadline | Aufwand (h) | Erledigt (%) | Kommentar
REQ-001 | Benutzeranmeldung | Login-Funktion mit Benutzername und Passwort | Hoch | Abgeschlossen | Müller, Thomas | 26.09.2025 | 24 | 100 | Erfolgreich implementiert
REQ-002 | Datenbankanbindung | PostgreSQL Integration für Kundendaten | Hoch | Abgeschlossen | Schmidt, Anna | 03.10.2025 | 32 | 100 | Performance optimiert
REQ-003 | Rechnungserstellung | Automatische PDF-Generierung von Rechnungen | Hoch | In Bearbeitung | Weber, Klaus | 17.11.2025 | 40 | 75 | Templates fertig
REQ-004 | E-Mail Benachrichtigung | Automatischer Versand bei neuen Aufträgen | Mittel | In Bearbeitung | Fischer, Maria | 24.11.2025 | 16 | 60 | SMTP konfiguriert
REQ-005 | Reporting Dashboard | Übersicht über KPIs und Kennzahlen | Mittel | Offen | Meyer, Stefan | 01.12.2025 | 48 | 0 | Anforderungen sammeln
REQ-006 | Export-Funktion | Excel und CSV Export für alle Datentabellen | Niedrig | Offen | Schulz, Lisa | 08.12.2025 | 20 | 0 | Noch nicht begonnen
REQ-007 | Suchfunktion | Volltext-Suche über alle Kundendaten | Mittel | In Bearbeitung | Hoffmann, Michael | 20.11.2025 | 28 | 45 | Grundfunktion läuft
REQ-008 | Benutzerverwaltung | Rollen und Rechte für verschiedene User | Hoch | Abgeschlossen | Müller, Thomas | 11.10.2025 | 36 | 100 | Mit Admin-Panel
REQ-009 | Backup-System | Automatische tägliche Datensicherung | Hoch | In Bearbeitung | Becker, Julia | 15.11.2025 | 24 | 80 | Tests laufen
REQ-010 | Mobile Ansicht | Responsive Design für Tablets und Smartphones | Mittel | Offen | Krause, Daniel | 15.12.2025 | 56 | 0 | Wireframes erstellen
REQ-011 | API-Schnittstelle | REST API für Drittanbieter-Integration | Niedrig | Offen | Wolf, Sarah | 22.12.2025 | 44 | 0 | Dokumentation planen
REQ-012 | Datenschutz DSGVO | Compliance mit Datenschutzrichtlinien | Hoch | In Bearbeitung | Richter, Andreas | 13.11.2025 | 32 | 85 | Rechtsprüfung läuft
REQ-013 | Produktkatalog | Verwaltung von Artikeln und Preislisten | Mittel | Abgeschlossen | Schmidt, Anna | 21.10.2025 | 40 | 100 | Inkl. Bildupload
REQ-014 | Lagerverwaltung | Bestandsführung und Warenwirtschaft | Hoch | In Bearbeitung | Wagner, Peter | 22.11.2025 | 52 | 55 | Inventur-Modul offen
REQ-015 | Zeiterfassung | Stundenbuchung für Mitarbeiter | Mittel | Offen | Zimmermann, Nina | 05.12.2025 | 36 | 0 | Requirements Workshop
REQ-016 | Dokumentenverwaltung | Upload und Verwaltung von Dateien | Niedrig | Offen | Koch, Frank | 20.12.2025 | 28 | 0 | Cloud-Speicher prüfen
REQ-017 | Kundenfeedback | Bewertungssystem für Dienstleistungen | Niedrig | Offen | Braun, Petra | 30.12.2025 | 20 | 0
REQ-018 | Statistik-Modul | Detaillierte Auswertungen und Analysen | Mittel | In Bearbeitung | Meyer, Stefan | 28.11.2025 | 44 | 35 | Charts implementiert
REQ-019 | Zwei-Faktor-Auth | Erhöhte Sicherheit beim Login | Hoch | Abgeschlossen | Müller, Thomas | 26.10.2025 | 18 | 100 | SMS und App verfügbar
REQ-020 | Newsletter-System | Versand von Marketing-E-Mails | Niedrig | Offen | Fischer, Maria | 25.12.2025 | 32 | 0 | Template-Design nötig

## Dashboard
PROJEKT DASHBOARD - ÜBERSICHT
STATUS ÜBERSICHT |  | PRIORITÄTEN
Status | Anzahl | Priorität | Anzahl
Offen |  | Hoch
In Bearbeitung |  | Mittel
Abgeschlossen |  | Niedrig
GESAMT
AUFWAND & FORTSCHRITT
Kennzahl | Wert
Gesamtaufwand (Stunden)
Durchschn. Fortschritt
Abgeschlossene Anforderungen
Offene Anforderungen
Projektstatus