## Tägliche Einträge
BAUTAGEBUCH - TÄGLICHE EINTRÄGE
Datum | Wochentag | Wetter | Temp.°C | Personal Anzahl | Arbeitszeit | Tätigkeit | Bauphase | Fortschritt | Probleme/Mängel | Lieferungen | Unterschrift
02.05.2024 | Do | Trocken | 16 | 8 | 07:00 - 16:30 | Mauerarbeiten Außenwände fortgesetzt | Rohbau OG1 | Verzögert | - | Ziegel 12.000 Stk Ziegelwerk Müller | T.M.
03.05.2024 | Fr | Regen | 15 | 8 | 07:00 - 16:30 | Deckenschalung OG1 montiert | Rohbau OG1 | Normal | - | Beton C25/30 15m³ Betonwerk Schmidt | T.M.
06.05.2024 | Mo | Bewölkt | 16 | 11 | 07:00 - 16:30 | Gerüst aufgebaut Ostseite | Deckenschalung | Verzögert | Gerüst nachjustiert wegen Wind | Mörtel 800kg Baustoffhandel Beck | T.M.
07.05.2024 | Di | Regen | 13 | 10 | 07:00 - 16:30 | Bewehrung eingebaut Decke OG2 | Rohbau OG2 | Verzögert | - | Baustahl IPE200 850kg Stahlbau Hoffmann | T.M.
08.05.2024 | Mi | Bewölkt | 18 | 14 | 07:00 - 16:30 | Schalungsarbeiten vorbereitet | Rohbau OG1 | Normal | Betonqualität geprüft OK | - | T.M.
09.05.2024 | Do | Regen | 15 | 12 | 07:00 - 16:30 | Stützen betoniert | Rohbau OG2 | Gut | - | Fenster 8 Stk Fensterbau Meier GmbH | T.M.
10.05.2024 | Fr | Trocken | 18 | 8 | 07:00 - 16:30 | Außenwände verputzt | Mauerwerk | Gut | - | - | T.M.
13.05.2024 | Mo | Leicht bewölkt | 12 | 12 | 07:00 - 16:30 | Qualitätskontrolle Mauerwerk | Rohbau OG1 | Normal | Rissbildung Beton untersucht | - | T.M.
14.05.2024 | Di | Regen | 17 | 9 | 07:00 - 16:30 | Deckendurchbrüche erstellt | Rohbau OG2 | Verzögert | - | - | T.M.
15.05.2024 | Mi | Leicht bewölkt | 16 | 10 | 07:00 - 16:30 | Treppenschacht betoniert | Rohbau EG | Normal | - | - | T.M.
16.05.2024 | Do | Bewölkt | 17 | 8 | 07:00 - 16:30 | Anschlussarbeiten Rohrleitungen | Mauerwerk | Verzögert | Wetterbedingte Pause 2h Regen | - | T.M.
17.05.2024 | Fr | Regen | 18 | 13 | 07:00 - 16:30 | Kontrollmessungen durchgeführt | Mauerwerk | Gut | - | - | T.M.
20.05.2024 | Mo | Bewölkt | 15 | 12 | 07:00 - 16:30 | Aussparungen geprüft | Rohbau OG2 | Normal | Aussparung nachträglich gebohrt | - | T.M.

## Projekt-Übersicht
BAUTAGEBUCH - PROJEKT-ÜBERSICHT
Projektinformationen
Projektname: | Neubau Wohnanlage Musterstraße 45
Bauherr: | Immobilien Schmidt GmbH
Bauleiter: | Dipl.-Ing. Thomas Müller
Baubeginn: | 03.01.2024
Geplantes Ende: | 15.09.2024
Bauort: | München, Bayern
Baugenehmigung: | BA-2023-4567
Projektfortschritt
Phase | Status | Fortschritt % | Geplant bis
Erdarbeiten | Abgeschlossen | 100% | 15.02.2024
Fundament | Abgeschlossen | 100% | 05.03.2024
Rohbau | In Arbeit | 75% | 30.05.2024
Dachstuhl | Geplant | 0% | 30.06.2024
Fassade | Geplant | 0% | 31.07.2024
Innenausbau | Geplant | 0% | 15.09.2024

## Personal & Geräte
Personal
Name | Funktion | Firma | Telefon | Email
Thomas Müller | Bauleiter | Bau Schmidt GmbH | 089/12345-101 | t.mueller@bau-schmidt.de
Anna Weber | Polier | Bau Schmidt GmbH | 089/12345-102 | a.weber@bau-schmidt.de
Michael Klein | Maurer | Maurer Klein GmbH | 089/23456-789 | m.klein@maurer-klein.de
Stefan Becker | Elektriker | Elektro Becker AG | 089/34567-890 | s.becker@elektro-becker.de
Laura Hoffmann | Sanitär | Hoffmann Sanitär GmbH | 089/45678-901 | l.hoffmann@sanitaer-h.de
Geräte & Maschinen
Gerät | Kennzeichen | Firma | Standort
Baukran | KR-2024-45 | Kran Müller Verleih | Baufeld Nord
Betonmischer | BM-156 | Baugeräte Schmidt | Materiallager
Radlader CAT | CAT-789-MUC | Baumaschinen AG | Baufeld Süd
Rüttelplatte | RP-334 | Eigentum | Container 2