## FMEA-Analyse
FMEA - Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
Produkt/Prozess: Elektromotor Fertigungslinie |  |  |  |  | Stand: 10.11.2025 |  |  |  |  | Verantwortlich: Qualitätsabteilung
Nr. | Prozessschritt | Möglicher Fehler | Fehlerfolge | A | Fehlerursache | E | Prüfmaßnahmen | E | RPZ | Maßnahmen | Verantwortlich | Termin | A neu | RPZ neu
1 | Materialeingang | Falsche Spezifikation | Ausschuss erhöht | 8 | Lieferantenfehler | 7 | Wareneingangsprüfung | 4 |  | Lieferantenaudit durchführen | Einkauf QS | 15.03.2025 | 6
2 | Materialeingang | Beschädigte Teile | Produktionsausfall | 9 | Transportschaden | 6 | Sichtprüfung | 3 |  | Bessere Verpackung fordern | Logistik | 10.03.2025 | 7
3 | Wickelvorgang | Ungleichmäßige Wicklung | Leistungsverlust Motor | 7 | Maschineneinstellung falsch | 8 | Stichproben alle 2h | 5 |  | SOP für Einstellung erstellen | Produktion | 20.03.2025 | 5
4 | Wickelvorgang | Drahtbruch | Komplettausfall | 10 | Material zu spröde | 5 | 100% Durchgangsprüfung | 2 |  | Materialgüte erhöhen | Einkauf | 25.03.2025 | 8
5 | Löten | Kalte Lötstelle | Intermittierender Ausfall | 8 | Temperatur zu niedrig | 7 | Thermische Prüfung | 4 |  | Löttemperatur überwachen | Produktion | 18.03.2025 | 6
6 | Löten | Überhitzung Wicklung | Isolationsschaden | 9 | Lötzeit zu lang | 6 | Zeitprotokoll | 3 |  | Automatische Zeitbegrenzung | Technik | 30.03.2025 | 7
7 | Gehäusemontage | Falsche Ausrichtung | Lagergeräusch erhöht | 6 | Fehlerhafte Aufnahme | 7 | Funktionsprüfung | 4 |  | Montagehilfe konstruieren | Konstruktion | 12.04.2025 | 4
8 | Gehäusemontage | Dichtung fehlt | Feuchteeintritt | 8 | Vergessen bei Montage | 5 | Checkliste | 5 |  | Poka Yoke System | Produktion | 05.04.2025 | 6
9 | Lackierung | Ungleichmäßiger Auftrag | Optischer Mangel | 5 | Düse verstopft | 6 | Sichtprüfung | 3 |  | Regelmäßige Düsenreinigung | Lackiererei | 22.03.2025 | 3
10 | Endprüfung | Leistung unter Soll | Reklamation | 7 | Wicklungsfehler | 6 | Prüfstand 100% | 2 |  | Prüfkriterien verschärfen | QS | 28.03.2025 | 5
11 | Verpackung | Falsche Kennzeichnung | Verwechslung | 6 | Etikettfehler | 4 | Scanprüfung | 4 |  | Barcode-System einführen | Logistik | 15.04.2025 | 4
12 | Lagerung | Korrosion | Produktausfall | 8 | Feuchtigkeit zu hoch | 5 | Klimakontrolle | 4 |  | Klimaanlage optimieren | Lager | 10.04.2025 | 6
13 | Transport intern | Beschädigung | Nacharbeit nötig | 6 | Unsachgemäße Handhabung | 6 | Keine systematische | 6 |  | Transportgestell anschaffen | Logistik | 08.04.2025 | 4
14 | Qualitätsprüfung | Fehler übersehen | Reklamation Kunde | 9 | Prüfumfang unzureichend | 7 | Stichprobe 10% | 5 |  | Prüfplan erweitern | QS | 25.03.2025 | 7
15 | Dokumentation | Fehlende Prüfdaten | Rückverfolgung fehlt | 7 | Manuelle Eingabe vergessen | 6 | Stichprobe | 6 |  | Digitales System einführen | QS IT | 30.04.2025 | 5

## Bewertungsskala
FMEA Bewertungsskala
Bedeutung der Fehlerfolge (A) |  |  |  | Entdeckungswahrscheinlichkeit (E)
Punkt | Auswirkung | Kriterium | Erläuterung | Punkt | Wahrscheinlichkeit | Prüfmaßnahme | Erläuterung
10 | Sehr hoch | Sicherheitsrisiko | Gefahr für Nutzer | 10 | Unwahrscheinlich | Keine Prüfung | Fehler nicht erkennbar
9 | Hoch | Gesetzliche Vorschrift | Zulassung gefährdet | 9 | Sehr gering | Sichtprüfung | Nur bei genauer Prüfung
8 | Hoch | Funktionsausfall | System funktionsunfähig | 8 | Gering | Einfache Prüfung | Stichprobe unzureichend
7 | Mittel | Starke Einschränkung | Leistung stark reduziert | 7 | Gering | Stichprobe | Zufallserkennung möglich
6 | Mittel | Einschränkung | Komfort beeinträchtigt | 6 | Mittel | Statistische Prüfung | Gelegentliche Erkennung
5 | Gering | Spürbare Beeinträchtigung | Kunde bemerkt Mangel | 5 | Mittel | Manuelle Messung | Regelmäßige Erkennung
4 | Gering | Leichte Beeinträchtigung | Kleiner Mangel | 4 | Hoch | Automatische Messung | Hohe Entdeckungsrate
3 | Sehr gering | Kaum bemerkbar | Nur geschulte Prüfer | 3 | Hoch | 100% Prüfung | Sehr hohe Entdeckung
2 | Sehr gering | Nicht relevant | Unwichtige Abweichung | 2 | Sehr hoch | Fehlerverunmöglichung | Poka Yoke System
1 | Keine | Keine Auswirkung | Nicht bemerkbar | 1 | Absolut sicher | Automatische Sperre | Fehler unmöglich
Auftretenswahrscheinlichkeit (E) |  |  |  | RPZ Risikoprioritätszahl Bewertung
Punkt | Häufigkeit | Wahrscheinlichkeit | Vorkommen | RPZ Bereich | Bewertung | Handlungsbedarf | Maßnahmen
10 | Sehr hoch | > 1 von 2 | Ständig auftretend | 125 - 1000 | Kritisch | Sofort | Unverzüglich Maßnahmen
9 | Sehr hoch | 1 von 3 | Häufig auftretend | 80 - 124 | Hoch | Kurzfristig | Maßnahmen erforderlich
8 | Hoch | 1 von 8 | Wiederholt auftretend | 40 - 79 | Mittel | Mittelfristig | Maßnahmen empfohlen
7 | Hoch | 1 von 20 | Regelmäßig | 1 - 39 | Gering | Optional | Bei Bedarf optimieren
6 | Mittel | 1 von 80 | Gelegentlich
5 | Mittel | 1 von 400 | Manchmal
4 | Gering | 1 von 2000 | Relativ gering
3 | Gering | 1 von 15000 | Selten
2 | Sehr gering | 1 von 150000 | Sehr selten
1 | Nahezu ausgeschlossen | < 1 von 1500000 | Unwahrscheinlich

## Auswertung
FMEA Auswertung und Statistik
Kennzahl | Wert vorher | Wert nachher | Verbesserung | in %
Durchschnittliche RPZ
Maximale RPZ
Kritische Fehler (RPZ>125)
Hohe Fehler (RPZ 80-124)
Mittlere Fehler (RPZ 40-79)
Geringe Fehler (RPZ<40)
Summe RPZ
Top 5 Risiken (vor Maßnahmen)
Rang | Prozessschritt | Fehler | RPZ | Status
1 | Wickelvorgang | Ungleichmäßige Wicklung | 280 | Kritisch
2 | Qualitätsprüfung | Fehler übersehen | 315 | Kritisch
3 | Löten | Kalte Lötstelle | 224 | Hoch
4 | Transport intern | Beschädigung | 216 | Hoch
5 | Dokumentation | Fehlende Prüfdaten | 252 | Kritisch